## Planilha_de_Riscos
Sistema de Alocação de Sessões Jurídicas
PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla: |  | SASJ
Nome do Projeto: |  | Sistema de Alocação Sessões Jurídicas
Líder de Projeto:
Nº | Categoria | Tipo | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Severidade | Ação | Gatilho | Resposta ao Risco | Responsável | Status
1 | Cliente | Negativo | Ausência de servidor web para hospedagem da aplicação | Imposibilidade de implantação do sistema | Média | Alto | Alto | Eliminar | Indisponibilidade financeira por parte do cliente | Hospedar em servidor gratuito limitado | Equipe | Aberto
2 | Equipe | Negativo | Análise de Riscos Incompleta | Ocorrência de riscos desconhecidos durante o projeto | Baixa | Alto | Média | Melhorar | Esquecer de incluir riscos que possam impactar no projeto na realização do projeto. | Reformular a análise de riscos | Equipe | Aberto
3 | Equipe | Negativo | Atraso no desenvolvimento e finalização da Iteração | Não entrega do que foi planejado na interação, possível sobrecarga no desenvolvimento das atividades na iteração seguinte e possível atraso na entrega do software, atraso na execução dos testes. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Planejamento indevido da iteração, ausência de um integrante da equipe no decorrer das atividades, não cumprimento do plano e prazo da iteração. | Identificar o atraso e ajustar as atividades para o restante da iteração e informar mudanças aos stackholders. | Equipe | Aberto
4 | Cliente | Negativo | Mudança de Requisitos | Pode alterar o cronograma do planejamento. | Baixa | Alto | Média | Aceitar | Cliente sugere mudanças que afetam diretamente o andamento do projeto. | Identificar e investigar os riscos verificando seus impactos. Caso impacto negativo, analisar possíveis medidas para mitigar ou eliminar o risco. | Equipe | Aberto
5 | Cliente | Negativo | Ausência de feedback do cliente | Software produzido pode não corresponder ao esperado pelo cliente ou não prosseguimento do projeto devido falta de compreensão das funcionalidades do software | Baixa | Médio | Baixa | Explorar | Falta de tempo por parte do cliente para se reunir com a equipe do projeto | Realizar comunicação com o cliente de forma flexível ao seu horário de disponibilidade, salientando sempre a importância do feedback | Equipe | Aberto
6 | Equipe | Negativo | Problemas na aplicação de novas tecnologias | Atrasos nas iterações ou em algum momento, o desenvolvimento poderá ficar inviável. | Baixa | Alto | Média | Mitigar | Integrante(s) da equipe não possuir/possuírem conhecimentos adequados das tecnologias e ferramentas necessárias para o desenvolvimento do software. | Analisar a capacidade técnica de cada integrante da equipe, anteriormente ao ínicio das atividades de desenvolvimento do projeto e criar mecanismos para capacita-lo, caso necessário. Quado o problema de incapacidade técnica em realizar alguma atividade seja identificado durante o andamento de uma iteração, deve-se estudar outras atividades para o mesmo assumir e passar a responsabilidade da atividade a outro membro. | Equipe | Aberto
7 | Equipe | Negativo | Diminuição no quadro de desenvolvimento da equipe | Possível atraso na entrega do sistema, além da possível diminuição de sua qualidade | Baixa | Alto | Média | Aceitar | Afastamento ou falecimento de algum membro da equipe por ocorrência de acidente ou por motivo de saúde | Diminuir o escopo do projeto visando adequar se adequar a capacidade de desenvolvimento do membro restante | Equipe | Aberto
8 | Equipe | Negativo | Falha do Planejamento Inicial do Projeto | Atraso na entrega do projeto | Média | Alto | Alto | Eliminar | Planejamento não corresponder com a realidade real do projeto (equipe, tempo estimado, escopo, ferramentas e tecnologias utilizadas e etc). | Replanejar o projeto de acordo com a realidade atual. | Equipe | Aberto
9 | Cliente | Negativo | Dificuldade na utilização da interface gráfica | Não utilização das funcionalidades do sistema | Média | Alto | Alto | Mitigar | Grande diferenciação do esquema de cores da planilha | Reformular usabilidade da interface gráfica validando os resultados com o feedback do cliente | Equipe | Aberto

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade |  | Baixo | Médio | Alto
| Baixa | Baixa | Baixa | Média
| Média | Baixa | Média | Alta
| Alta | Média | Alta | Alta